## Hoja1
Anexo 1 Cronograma de Actividades Today'style |  |  |  |  | Diagrama de Gantt
ID | Nombre de Tarea | F. Inicio | Duración (Dias) | F. Fin
1 | Proyecto | 2024-06-30 | 268 | 2025-12-24
2 | Definición Planaecion y Organización | 2024-07-01 | 9 | 2024-07-10
3 | Plantamiento del Problema | 2024-07-02 | 6 | 2024-07-05
4 | Definición de objetivos | 2024-07-03 | 5 | 2024-07-05
5 | Definición de alcances y limitaciones | 2024-07-04 | 5 | 2024-07-06
6 | Desarrollo del marco teórico | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-08
7 | Desarrollo de las factibilidades del proyecto | 2024-07-06 | 5 | 2024-07-10
8 | Desarrollo del cronograma del proyecto | 2024-07-07 | 6 | 2024-07-13
9 | Requerimientos | 2024-08-05 | 18 | 2024-08-24
10 | Definición de requerimientos funcionales | 2024-08-06 | 7 | 2024-08-09
11 | Definición de requerimientos no funcionales | 2024-08-07 | 5 | 2024-08-12
12 | Definición de actores | 2024-08-08 | 10 | 2024-08-09
13 | Depuracion de casos de uso | 2024-08-09 | 10 | 2024-08-10
14 | Diagramas de casos de uso | 2024-08-10 | 5 | 2024-08-12
15 | Documentación de casos de uso | 2024-08-11 | 8 | 2024-08-19
16 | Análisis | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17
17 | Modelamiento de Base de Datos | 2024-09-03 | 5 | 2024-09-08
18 | Diagramas de secuencia | 2024-09-04 | 4 | 2024-09-08
19 | Diagramas de actividad | 2024-09-05 | 5 | 2024-09-10
20 | Selección de herramientas | 2024-09-06 | 9 | 2024-09-15
21 | Diseño | 2024-09-07 | 21 | 2024-09-28
22 | Diseño fase 1 | 2024-10-01 | 15 | 2024-10-16
23 | Diseño fase 2 | 2024-10-02 | 20 | 2024-10-22
24 | Diseño fase 3 | 2024-10-03 | 22 | 2024-10-25
25 | Diseño fase final | 2024-10-04 | 30 | 2024-11-04
|  | fecha inicio | 2024-06-30
|  | fecha final | 2025-12-24