## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
|  | Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
Responsable |  | ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN (Horas) | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206
Definición Planeacion y Organización
Todos | 1 | Plantamiento del Problema | 1 | 96 | 4 | 7 | 100%
Todos | 2 | Definición de objetivos | 3 | 96 | 1 | 6 | 100%
Todos | 3 | Definición de alcances y limitaciones | 2 | 96 | 2 | 5 | 85%
Todos | 4 | Desarrollo del marco teórico | 4 | 96 | 4 | 6 | 10%
Todos | 5 | Desarrollo del cronograma del proyecto | 6 | 96 | 4 | 8 | 100%
Análisis
Cristian | 6 | Modelamiento de Base de Datos | 4 | 72 | 4 | 6 | 85%
Gabriel | 7 | Diagramas de secuencia | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
carlos | 8 | Diagramas de actividad | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Sergio | 9 | Selección de herramientas | 5 | 2 | 5 | 6 | 55%
diseño
Carlos | 10 | Diseño Fase 1 figma | 6 | 5 | 6 | 7 | 30%
gabriel | 11 | Diseño Fase 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1%
sergio | 12 | Diseño Fase 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1%
Cristian | 13 | Diseño fase final | 9 | 6 | 9 | 7 | 1%
Desarrollo
| 14 | Servicio de Envío | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
| 15 | Sistema de chat en vivo | 9 | 4 | 8 | 5 | 0%
| 16 | Implementación del diseño | 10 | 5 | 10 | 3 | 0%
| 17 | Desarrollo de catalogo | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
| 18 | Desarrollo pasarela de pago | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
| 19 | Gestion de Usuario | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Implementación
| 20 | Gestion de Inventario | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
| 21 | Soporte al cliente | 14 | 8 | 14 | 2 | 0%
| 22 | Seguridad | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
| 23 | Envío | 15 | 4 | 15 | 8 | 0%
Pruebas
| 24 | Prueba de Chat cliente | 100 | 5 | 100 | 3 | 0%
| 25 | Prueba de Certificados | 101 | 8 | 101 | 5 | 0%
| 26 | Pruebas de Alertas Stock | 102 | 28 | 102 | 30 | 0%
| 27 | Prueba de Logistica envío | 103 | 28 | 103 | 30 | 0%
| 28 | Prueba Sincronizacion Inventario | 104 | 28 | 104 | 30 | 0%
| 29 | Prueba Flujo de Pago | 105 | 28 | 105 | 30 | 0%
Mantenimiento
| 30 | Monitoreo continuo General | 140 | 28 | 130 | 30 | 0%
| 31 | Ajustes de Notificaciones | 143 | 28 | 128 | 30 | 0%
| 32 | Monitoreo continuo pasarela de pagos | 144 | 28 | 120 | 30 | 0%
| 33 | Actualizacion sistema PDD | 145 | 28 | 110 | 30 | 0%
| 34 | Mantenimiento intregracion de envio | 146 | 28 | 140 | 30 | 0%
|  | Proyecto Completo | 1 | 147 | 10 | 140 | 19.94%